## Sheet1
Perancangan
Pelaksanaan
No | Penerangan Aktiviti | Minggu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Project Planning & research
Finding Website Template | bar: Minggu 1
Create Folder Structure | bar: Minggu 1
Install Composer | bar: Minggu 1
Initial Backend | bar: Minggu 1 to Minggu 2
2 | Design
Create Wireframe | bar: Minggu 1 to Minggu 2
3 | Development
Users System | bar: Minggu 3
Booking System | bar: Minggu 4
Email / Notification | bar: Minggu 5
Dashboard | bar: Minggu 6
Staff Add New | bar: Minggu 7
Blogs | bar: Minggu 8
Attractions | bar: Minggu 9
Accomodation | bar: Minggu 9
Contact | bar: Minggu 9
4 | Tesis
5 | Pembentangan