## Sheet1
Perancangan
Pelaksanaan
No | Penerangan Aktiviti | Minggu
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Project Planning & research
Finding Website Template | bar: Minggu 2
Create Folder Structure | bar: Minggu 2
Install Composer | bar: Minggu 2
Initial Backend | bar: Minggu 2 to Minggu 3
2 | Design
Create Wireframe | bar: Minggu 2 to Minggu 3
3 | Development
Users System | bar: Minggu 3 to Minggu 4
Booking System | bar: Minggu 4 to Minggu 5
Guide System | bar: Minggu 5
Email / Notification | bar: Minggu 5
Dashboard | bar: Minggu 6 to Minggu 8
Staff Managemen | bar: Minggu 7
Blogs | bar: Minggu 8
Attractions | bar: Minggu 9
Accomodation | bar: Minggu 9
Contact | bar: Minggu 9
Domain | bar: Minggu 13
4 | Tesis
5 | Pembentangan
IPE | bar: Minggu 17
PA | bar: Minggu 19